## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划资金-中央(2024年)
主管预算部门 |  | 天津百利机械装备集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津机电职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标:1.深化产教融合与企业共建工匠实训基地，打造电子商务专业群智慧教学实践中心、智能制造产教融合实训基地、世校赛智能产线安装与调试实训基地；2.专业群教师培训提升实践教学能力，打造国家级及省级高水平职业教师创新团队。 |  |  | 1.完成设备购置70台套，完成工匠实训基地，电子商务专业群智慧教学实践中心、智能制造产教融合实训基地、世校赛智能产线安装与调试实训基地共计8间实训室升级改造；2.提升专业群教师实践教学能力，共计完成17名教师参与国培项目，培育国家级及省级高水平职业教师创新团队1个。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 138527% | 1313.82 | 1313.82 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 138527% | 1313.82 | 1313.82 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥68台套 | 70台套 | 5 | 5
|  |  | 改造升级实训室数量 | ≥8间 | 8间 | 5 | 5
|  |  | 新建资源库课程数量 | ≥6门 | 7门 | 5 | 5
|  |  | 虚拟化分布式管理平台数量 | ＝1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 培训教师人数 | ≥15人 | 17人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 购置设备完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成整体项目时间 | 2024年11月31日前 | 2024年11月30日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目金额 | ＝1385.27万元 | 1313.82万元 | 5 | 4 | 按市财政要求进行了项目资金调减。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可以开展社会培训服务 | ＝7项 | 7项 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师学生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9900%